## WBS
[6 empty] | 工作总量： | 40 | 已完成工作量： | 13.5 | 平均进度： |  | 33.75%
序号 | 阶段 | 任务 | 事件 | 准入标准 | 负责人 | 交付成果 | 开始时间 | 交付时间 | 工作量单位 （人日） | 关系人 | 退出标准 | 进度 | 备注
1 | 阶段 1 | 任务 1 | 事件 A |  | 小王 |  | 2020-05-18 | 2020-05-23 | 5 |  |  | 100%
2 | 阶段 2 | 任务 2 | 事件 B |  | 小张 |  | 2020-05-24 | 2020-05-30 | 6 | 小王 |  | 100%
3 |  | 任务 3 | 事件 C |  | 小张 |  | 2020-05-31 | 2020-06-05 | 5 | 小王 |  | 50%
4 | 阶段 3 | 任务 4 | 事件 D |  | 小李 |  | 2020-06-06 | 2020-06-14 | 8 | 小王 |  | 0%
序号: 5; 事件: 事件 E; 负责人: 小李; 40 开始时间: 2020-06-15; 已完成工作量： 交付时间: 2020-06-22 | 7 | 小王 |  | 0%
6 | 阶段 4 | 任务 5 | 事件 F |  | 小李 |  | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 9 | 小王 |  | 0%